## Sheet1
Tanggal | Nomor SPK | Area / Mesin | Mulai Pengerjaan | Selesai Pengerjaan | Jenis Kerusakan | Penyelesaian | Keterangan/Penyebab | Masuk Bengkel | Keluar Bengkel | Total Kerusakan
2025-03-11 | 119608 | FK 53 |  |  | 1. Cek rutin | Belum update/ Proses | 1. Perbaikan slang menggunakan seal tape pada hose, spare part tidak ada. |  |  | 0
2025-03-11 | 119609 | FK 16 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Seal stick rembes, 3. Lift turun sendiri, 4. Lampu utama padam, 5. Cek kelistrikan, 6. Seal kopling atas rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 5
2025-03-11 | 117148 | FK 50 |  |  | 1. Vanbelt alternator putus | Belum update/ Proses | Booking |  |  | 1
2025-03-11 | 119604 | FK 40 (34436) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Pir pedal kopling putus, 3. Bearing lift rusak 1, 4. Lampu utama padam, 5. Cek terot, 6. Cek kelistrikan | Belum update/ Proses |  |  |  | 5
2025-03-11 | 119607 | FK 43 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Control valve rembes, 3. Lampu utama kanan padam, 4. Pin terot kiri aus | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2025-03-10 | 117149 | FK 19 |  |  | 1. Bearing lift protol | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-10 | 119602 | FK 21 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Lift turun sendiri, 3. Cylinder steering rembes, 4. Selang hidrolik area kontrol valve rembes, 5. Kelistrikan | Belum update/ Proses |  |  |  | 4
2025-03-10 | 11960 | FK 24 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Mesin ngobos/suara kasar, 3. Cylinder steering rembes, 4. Perseneling susah dimasukkan, 5. Seal stick transmisi rembes, 6. Lift turun sendiri | Belum update/ Proses |  |  |  | 5
2025-03-10 | 119603 | FK 50 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Ban depan pecah-pecah, 3. Stir liar, 4. Kontrol valve rembes, 5. Seal rem atas rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 4
2025-03-10 | 117142 | Peti |  |  | 40x40 = 150 pcs, 30x30 = 50 pcs, 50x50 = 100 pcs, 60x60 = 100 pcs |  |  |  |  | 4
2025-03-08 | 119606 | FK 14 |  |  | 1. Ganti oli hidrolik | Belum update/ Proses | Booking |  |  | 1
2025-03-08 | 119605 | FK 43 |  |  | 1. Ganti oli mesin | Belum update/ Proses | Booking |  |  | 1
2025-03-07 | 117147 | FK 52 |  |  | 1. Ganti oli mesin | Belum update/ Proses | Booking |  |  | 1
2025-03-07 | 117146 | FK 23 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Seal transmisi bocor | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-06 | 117144 | FK 19 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Cek kelistrikan, 3. Kamplas kopling suara kasar | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2025-03-04 | 117143 | FK 17 |  |  | 1. Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-03-04 | 117145 | FK 28 |  |  | 1. Fanbelt bunyi | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-03 | 117147 | FK 52 |  |  | 1. Ganti oli mesin | Belum update/ Proses | Boking |  |  | 1
2025-03-03 | 117139 | FK 23 |  |  | 1. Oli transmisi bocor | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-03 | 117140 | FK 14 |  |  | 1. Ganti oli gardan | Belum update/ Proses | Boking |  |  | 1
2025-03-01 | 117137 | FK 27 (42160) |  |  | 1. Seal di transmisi netes | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-02-28 | 117138 | Truk L9256 NN (87071) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Dinamo stater trouble, 3. Teleskopik skok roda belakang bocor | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2025-02-28 | 117127 | Kantor GBJ 02 | 13:00:00 |  | Mohon untuk perbaikan lampu plafon redup : 1. diruangan pak nurel 2 pcs, 2. diruangan loket admin 4 pcs | kosong |  |  |  | 2
2025-02-28 | 117116 | FK 21 | 08:30:00 | 10:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Knalpot kocak, 3. Pompa hidrolik rembes, 4. Baut tap di transmisi rembes, 5. Cek kelistrikan, 6. Lampu utama padam | 1. Cleaning fk dan filter udara, 2. Grease nepel, 3. Pengelasan baut knalpot, 4. Perbaikan baut tap oli |  |  |  | 5
2025-02-28 | 117115 | FK 28 | 08:30:00 | 14:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Suara mesin kasar, 3. Perseneling gigi 1 dan 2 susah di masukkan, 4. Baut roda belakang putus 1 | 1. Ganti seling perseneling gigi 1 dan 2 1 pcs, 2. Popok platuk perseneling gigi 1 dan 2, 3. Ganti baut dan mur roda belakang kanan 1 pcs, 4. Ganti baut dan mur velg belakang kanan 1 pcs, 5. Cek alternator, 6. Ganti alternator punya fk 27 |  |  |  | 3
2025-02-28 | 117113 | FK 17 (42539) | 12:30:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Rem kadang ambles, 3. Kampas kopling suaranya kasar, 4. Garpu bengkok | 1. Cleaning filter udara, 2. Ganti seal rem atas, 3. Ganti nepel, 4. Ganti kampas kopling |  |  |  | 3
2025-02-27 | 117114 | FK 24 (43895) | 09:00:00 | 11:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Selang hidrolik kendor area kontrol valve ke filter oli hidrolik, 3. Lift turun sendiri, 4. Bearing lift kocak, 5. Mesin mulai ngobos, 6. Ganti filter solar, 7. Ganti filter udara | 1. Pemasangan klem house hidrolik, 2. Las bearing lift, 3. Ganti filter solar, 4. Ganti filter udara |  |  |  | 6
2025-02-27 | 117112 | FK 23 (42792) | 09:22:00 | 14:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Rem kurang pakem, 3. Kalkson error, 4. Bushing rusak (brem axel aus), 5. Tambah air accu | 1. Ganti bushing axel, 2. Tambah accu, 3. Stel rem |  |  |  | 4
2025-02-26 | 117106 | FK 24 (43877) | 08:30:00 | 09:30:00 | 1. Perseneleng gigi 1 dan 2 susah dimasukkan | 1. Popok platuk transmisi |  |  |  | 1
2025-02-26 | 117105 | FK 46 (14227) | 13:30:00 |  | 1. Cek rutin | 1. Cek accu, 2. Cleaning filter udara, 3. Gres nepel |  |  |  | 0
2025-02-26 | 116150 | FK 17 | 13:30:00 |  | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin |  |  |  | 1
2025-02-26 | 116149 | FK 41 (26334) | 09:30:00 | 13:00:00 | 1. Cek rutinn, 2. Lampu utama trouble, 3. Lampu riting error/trouble, 4. Pir pedal kopling putus | 1. Cleaning fk, 2. Pasang lampu led, 3. Per pedal sparepart kosong, 4. Riting kosong |  |  |  | 3
2025-02-25 | 117104 | FK 28 (40526) | 14:00:00 |  | 1. Cek rutin | 1. Cleaning fk, 2. Cek accu, 3. Grease nepel |  |  |  | 0
2025-02-25 | 117103 | FK 40 (24258) | 13:30:00 |  | 1. Cek rutin | 1. Cek accu ampere, 2. Cleaning filter udara, 3. Grease nepel |  |  |  | 0
2025-02-25 | 117101 | FK 16 (40020) | 09:07:00 |  | 1. Cek rutin, 2. Lift turun sendiri, 3. Nepel grease buntu are bushing beam dan mask lift, 4. Pin terot kocak, 5. Tambah air accu | 1. Cleaning fk dan filter udara, 2. Perbaikan terot, 3. Control valve dalam pantauan |  |  |  | 4
2025-02-25 | 117102 | FK 52 (9053) | 13:40:00 |  | 1. Cek rutin, 2. Selang rem atas rembes, 3. Control valve rembes | 1. Cleaning fk dan filter udara, 2. Cleaning radiator, 3. Stel fanbel |  |  |  | 2
2025-02-25 | 116141 | FK 21 (42040) | 09:44:00 |  | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama padam, 3. Perseling susah dimasukkan, 4. Suara transmisi kasar | 1. Turun transmisi, 2. Ganti input shift bekas, 3. Ganti kampas kopling 1 pcs |  |  |  | 3
2025-02-25 | 116143 | FK 50 (9723) | 14:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Stir liar, 3. Kontrol valve rembes, 4. Bearing lift suaranya kasar | 1. Ganti oli mesin, 2. Cleaning fk dan filter udara, 3. Cleaning rantai dan bearing lift |  |  |  | 3
2025-02-25 | 116147 | Truk L9256 NN | 13:00:00 | 13:30:00 | 1. Ganti filter oli mesin | 1. Ganti filter oli mesin ME 01746 1 pcs |  |  |  | 1
2025-02-25 | 116140 | FK 43 (14037) | 13:00:00 | 14:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Control valve rembes, 3. Pin terot kocak, 4. Mesin mbrebet | 1. Ganti oli mesin 13.2 liter, 2. Ganti filter oli mesin, 3. Stel ban |  |  |  | 3
2025-02-24 | 116138 | FK 16 | 14:30:00 |  | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin |  |  |  | 1
2025-02-24 | 116139 | FK 29 | 14:30:00 |  | 1. Ganti oli mesin dan filternya | 1. Ganti oli mesin, 2. Ganti filter oli mesin |  |  |  | 1
2025-02-24 | 116137 | FK 43 | 14:30:00 |  | 1. Ganti oli mesin dan filternya | 1. Ganti oli mesin 15 liter, 2. Ganti filter oli 1 pcs |  |  |  | 1
2025-02-24 | 116136 | FK 21 (42050) | 14:30:00 | 16:30:00 | 1. Ganti oli mesin dan filternya | 1. Ganti oli mesin 8 liter, 2. Ganti filter oli mesin, 3. Ganti filter solar 1pcs, 4. Ganti filter udara 1 pcs |  |  |  | 1
2025-02-21 | 116135 | FK 49 (12340) | 14:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Stir liar | 1. Ganti oli mesin 13.2 liter, 2. Ganti filter oli mesin |  |  |  | 1
2025-02-21 | 116133 | FK 16 (39987) | 08:45:00 | 15:30:00 | 1. Lift turun sendiri, 2. Dinamo stater bautnya dol | 1. Turunkan fleng, 2. Ambil baut fangker yang putus |  |  |  | 2
2025-02-21 | 116134 | FK 28 (40492) | 08:45:00 | 13:00:00 | 1. Suara transmisi kasar, 2. Lampu belakang padam, 3. Baut roda belakang kanan putus 1 | 1. Turunkan transmisi, 2. Ganti input shift bekas |  |  |  | 3
2025-02-21 | 123340 | FK 14 (41921) | 11:00:00 | 11:30:00 | 1. Cek rutin | 1. Cek accu, 2. Cleaning filter udara |  |  |  | 0
2025-02-20 | 116131 | FK 19 (37676) | 13:13:00 | 15:10:00 | 1. Cek rutin, 2. Baut pin terot dol, 3. Lampu utama padam, 4. Jog miring, 5. Lift turun sendiri | 1. Cleaning fk dan filter udara, 2. Perbaikan lampu utama, 3. Perbaikan terot |  |  |  | 4
2025-02-20 | 116126 | FK 24 (12909) | 08:45:00 | 11:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Selang hidrolik bocor area kontrol valve ke filter hidrolik, 3. Klakson trouble, 4. Lift turun sendiri, 5. Mesin mulai ngobos | 1. Ganti klakson, 2. Ganti house pir hidrolik, 3. Mesin dalam pantauan |  |  |  | 4
2025-02-20 | 116125 | FK 17 (42429) | 11:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Kampas kopling kasar, 3. Pin terot kocak, 4. Bearing needle aus | 1. Ganti bearing needle 4 pcs, 2. Ganti bearing trust 2 pcs, 3. Ganti pin steering 2 pcs, 4. ganti pin terot 4 pcs, 5 Ganti collar 2 pcs, 6. Ganti seal oil na 4 pcs, 7. Ganti seal oil kering roda 2 pcs |  |  |  | 3
2025-02-20 | 116127 | FK 23 (42722) | 14:00:00 |  | 1. Cek rutin, 2. Busing beam axel aus, 3. Kampas kopling mbeler, 4. Bearing lift kocak / protol | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2025-02-20 | 116120 | FK 28 | 13:00:00 |  | 1. Cek rutin, 2. Dinamo stater trouble saat engine panas, 3. Kabel alternator kocak (soket), 4. Tambah air accu, 5. Lift turun sendiri | 1. Lem soket alternator, 2. Popok platuk perseneling, 3. Tambah air accu |  |  |  | 4
2025-02-19 | 116122 | FK 41 | 08:15:00 | 10:20:00 | 1. Cek rutin, 2. Selang hidrolik area obitrol rembes, 3. Per pedal kopling putus, 4. Lampu utama padam, 5. Pedal gas berat, 6. Lampu riting error | 1. Ganti oli mesin, 2. Ganti seling gas, 3. Ganti filter oli mesin |  |  |  | 5
2025-02-19 | 116121 | FK 46 (14112) | 18:15:00 | 03:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Kamplas kopling mbeler, 3. Klakson padam | 1. Ganti kampas kopling 1 pcs, 2. Perbaikan kelistrikan klakson, 3. Ganti kalkson 1 pcs, 4. Tambah air accu |  |  |  | 2
2025-02-19 | 116123 | Atap gudang 01 |  |  | 1. Mohon perbaikan atap gudang barang jadi 1, 2. Dinding kokok | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2025-02-18 | 116119 | FK 40 | 13:00:00 | 14:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Nepet mask lift buntu, 3. Lampu utama padam, 4. Pedal gas berat, 5. Mesin getar setelah di rem, 6. Pir pedal kopling putus | 1. Cek nepel gres, 2. Ganti kolor gas 1 pcs, 3. Cleaning filter udara, 4. Gres nepel, 5. Cek accu |  |  |  | 5
2025-02-18 | 116118 | FK 52 | 14:30:00 | 15:45:00 | 1. Cek rutin, 2. Kontrol valve rembes | 1. Gres nepel, 2. Cleaning fk dan filter udara, 3. Cleaning radiator |  |  |  | 1
2025-02-18 | 116117 | FK 27 | 13:44:00 |  | 1. Cek rutin, 2. Boom lift turum sendiri, 3. Kotrol valve bocor, 4. Suara transmisi kasar, 5. Indikator solar eror | 1. Cleaning fk dan filter udara, 2. Gres nepel, 3. Control valve dalam pantauan, 4. Pompa hidrolik dalam pantauan, 5. Cleaning oli transmisi |  |  |  | 4
2025-02-18 | 116115 | FK 17 | 08:30:00 | 11:00:00 | 1. Kampas kopling suaranya ngerik | 1. Turunkan plenders, 2. Cek kampas kopling, 3. Ganti teales bearing 1 pcs |  |  |  | 1
2025-02-18 | 116116 | FK 16 | 08:30:00 | 10:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Lift turun sendiri, 3. Lampu rem padam, 4. Baur roda putus 1 sisi kanan belakang, 5. Pedal rem as nya modot, 6. Seal stick bocor (transmisi) | 1 Perbaikan pedal rem, 2. Ganti seal stick, 3. Ganti baut velg 1 pcs, 4. Cleaning fk dan filter udara, 5. Grease nepel, 6. Tambah air accu |  |  |  | 5
2025-02-18 | 116113 | FK 43 | 14:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Kontrol valve rembes, 3. Pin tie rod aus | 1. Cleaning filter udara, 2. Cek accu, 3. Grease nepel |  |  |  | 2
2025-02-17 | 116114 | FK 49 (12260) | 13:00:00 | 14:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Kontrol valve rembes, 3. Stir liar | 1. Cleaning filter udara, 2. Cek accu, 3. Grease nepel |  |  |  | 2
2025-02-17 | 116112 | FK 46 (14076) | 08:14:00 | 14:30:00 | 1. Kelistrikan trouble | 1. Cek kelistrikan 2. Bongkar parel dan cleaning, 3. Ganti seling, 4. Perbaikan kakson |  |  |  | 1
2025-02-17 | 116107 | FK 14 |  |  | 1. Ganti ban solid brigeston ukuran 650 x 10 2 pcs | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-02-17 | 116108 | FK 28 | 08:30:00 | 09:30:00 | 1. Baut dinamo starter dol, 2. Rem kurang pakem, 3. Lift turun sendiri | 1. Pengelasan baut pangkon dinamo stater, 2. Ganti baut pangkon |  |  |  | 3
2025-02-17 | 116110 | FK 24 | 09:00:00 |  | 1. Cek rutin, 2. Suara mesin kasar, 3. Mesin mulai ngobos, 4. Lift turun sendiri, 5. Seal stick rembes, 6. Knalpot bocor | 1. Tambah oli mesin, 2. Las knalpot, 3. Las pangkon, 4. Gres nepel |  |  |  | 5
2025-02-17 | 116111 | FK 21 | 13:30:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Garden kocak, 3. Lift turun sendiri | 1. Cek accu, 2. Grease nepel, 3. Pengerasan baut gardan |  |  |  | 2
2025-02-17 | 116109 | FK 50 | 13:30:00 | 14:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Kontrol valve rembes, 3. Stir liar | 1. Cek accu, 2. Cleaning filter udara, 3. Cleaning radiator |  |  |  | 2
2025-02-17 | 123336 | FK 14 (41828) | 11:30:00 |  | 1. Cek rutin | 1. Cleaning fk dan filter udara, 2. Stel fanbel |  |  |  | 0
2025-02-15 | 116101 | Truk L 9256 NN | 08:30:00 | 11:30:00 | 1. Mohon untuk di cek kondisi truk persiapan kir pada tanggal 28 februari 2025 | 1. Stel rem, 2. Ganti lampu kotak, 3. Ganti lampu rem, 4. Ganti lampu mundur, 5. Tambah air accu, 6. Grease nepel, 7. Cleaning filter udara |  |  |  | 1
2025-02-15 | 116102 | FK 51 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Ban depan sudah aus, 3. Kontrol valve rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2025-02-14 | 78050 | FK 17 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Fork miring | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-02-14 | 116103 | FK 53 |  |  | 1. Ganti oli mesin dan filternya | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-02-14 | 116104 | FK 19 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama rusak, 3. Baut steering hilang 1 pc, 4. Bushing beam axcel aus, 5. Pin tie rod kocak | Belum update/ Proses |  |  |  | 4
2025-02-14 | 116105 | FK 41 | 09:00:00 |  | 1. Ganti oli mesin dan filternya | 1. Ganti filter oli mesin |  |  |  | 1
2025-02-13 | 116106 | FK 40 | 09:00:00 |  | 1. Ganti oli mesin dan filternya | 1. Ganti oli, 2. Ganti filter oli |  |  |  | 1
2025-02-13 | 116506 | FK 23 (42659) | 08:00:00 | 11:00:00 | 1. Radiator bocor | 1. Cek radiator, 2. Ganti radiator (pakai fk 31) |  |  |  | 1
2025-02-12 | 78047 | FK 23 | 10:45:00 | 11:30:00 | 1. Selang hidrolik area boom lift bocor | 1. Ganti o ring nepel cylinder |  |  |  | 1
2025-02-12 | 78048 | FK 23 (42670) | 13:00:00 |  | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin 8 liter |  |  |  | 1
2025-02-12 | 78042 |  |  |  | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama mati, 3. Lampu stoper dan sein mati, 4. Pir pedal kopling putus, 5. Tambah air accu | 1. Cleaning fk & filter udara, 2. Ganti lampu depan 2pcs, 3. Tambah air accu |  |  |  | 4
2025-02-12 | 78043 | FK 46 | 14:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Lift turun sendiri, 3. Lampu rem padam, 4. Ban belakang tipis | 1. Cleaning fk & filter udara, 2. Pebaikan lampu mundur, 3. Stel kampas kopling, 4. Grease nepel nepel |  |  |  | 3
2025-02-11 | 78044 |  | 09:00:00 | 11:00:00 | 1. Mesin mbrebet, 2. Lift turun sendiri, 3. Pompa rembes, 4. Kontrol valve rembes | 1. Ganti filter solar 1 pcs, 2. Cleaning filter dalam tangki solar |  |  |  | 4
2025-02-11 | 78045 | FK 28 | 09:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Bearing lift kocak, 3. Perseneling susah dimasukkan, 4. dinamo statis error disaat mesin panas. | 1. Perbaikan dinamo stater, 2. Ganti seling gas, 3. ganti seling perseneling maju mundur, 4. Ganti bearing lift 4 pcs |  |  |  | 3
2025-02-11 | 78039 | FK 52 | 08:30:00 | 13:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Kontrol valve rembes | 1. Cleaning filter udara, 2. Grease nepel nepel, 3. Cleaning radiator, 4. Cek accu, 5. Cek bearing lift, 6. Ganti bearing lift sebelah kiri 1pcs |  |  |  | 1
2025-02-11 | 78041 | FK 16 | 10:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Lift turun sendiri, 3. Lampu stoper padm, 4. Dinamo stater trouble, 5. Seal stick transmisi bocor | 1. Perbaikan dinamo stater, 2. Ganti skun 50 1 pcs, 3. Cek kelistrikan lampus, 4. Cek accu, 5. Grease nepel nepel. |  |  |  | 4
2025-02-10 | 78035 | FK 53 | 13:00:00 | 14:00:00 | 1. Cek rutin | 1. Cleaning fk & filter udara, 2. grease nepel nepel, 3. Cek fanbel |  |  |  | 0
2025-02-10 | 78037 | FK 49 | 13:00:00 | 14:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Stir liar, 3. Kontrol valve rembes | 1. Cleaning filter udara, 2. Cleaning radiator, 3. Cek accu, 4. Cek pin tie rod |  |  |  | 2
2025-02-10 | 78036 | FK 27 | 09:00:00 | 11:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Pir accu kurang (+), 3. Lift turun sendiri, 4. Pompa hidrolik rembes, 5. Kontrol valve rembes, 6. Seal rem atas rembes, 7. Suara transmisi kasar | 1. Kontrol valve, 2. Pompa dalam pantauan, 3. Ganti seal rem atas, 4. Stel rem, 5. Tambah air accu, 6. Cleaning oli transmisi |  |  |  | 6
2025-02-08 | 78038 | FK 43 | 14:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Kontrol valve rembes, 3. Pin tie rod kocak | 1. Cek accu, 2. Cek Kontrol valve ( masih dalam pantauan), 3. Cek pin tie rod (part belum ada) |  |  |  | 2
2025-02-08 | 123329 | FK 14 | 13:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin | 1. Ganti bearing inter 2 pcs, 2. Ganti bearing ovten 2pcs |  |  |  | 0
2025-02-07 | 78027 | FK 21 | 09:30:00 | 14:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama mati, 3. Cek kelistrikan, 4. Pagar lift bengkak, 5.Pin tie rod aus, 6. Bushing beam aus | 1. Cek kelistrikan, 2. Ganti bushing beam |  |  |  | 5
2025-02-07 | 78028 | FK 50 | 13:00:00 | 14:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Ban belakang retak, 3. Kontrol valve rembes, 4. Stir belok sendiri | 1. Ganti oli mesin 13.2 liter, 2. Ganti filter oli mesin, 3. Cleaning filter udara, 4. Grel nepel 2 |  |  |  | 3
2025-02-07 | 78029 | FK 17 | 13:00:00 | 08:30:00 | 1. Ganti oli mesin dan filternya | 1. Ganti oli mesin 8 liter, 2. Ganti filter |  |  |  | 1
2025-02-07 | 78026 | FK 51 | 13:15:00 |  | 1. Cek rutin, 2. Kontrol valve rembes, 3. Seal rem atas rembes | 1. Cleaning FK & filter udara, 2. Penerangan bart cylinder lift atas, 3. Seal kosong |  |  |  | 2
2025-02-07 | 78024 | FK 24 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Mesin mulai ngobos, 3. Rantai sudah molor, 4. Gardan rusak, 5. Lift turun sendiri, 6. Pin tie rod karat, 7. Perseneling gigi mesin susah dimasukan | 1. Ganti rantai lift 2 pcs, 2. Ganti pin tie rod 4 pcs, 3. Ganti lollas 4 pcs, 4. Ganti apper + lower 2 set |  |  |  | 6
2025-02-07 | 78023 | FK 17 | 08:00:00 | 09:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Rem kurang pakem, 3. Sekring jamperan, 4. Kampas kopling mbeler, 5. Cek kelistrikan, 6. Lampu utama mati | 1. Stel kopling, 2. Cek seal per atas, 3. Cek accu, 4. Cleaning filter udara |  |  |  | 5
2025-02-07 | 78020 | FK 43 | 12:30:00 |  | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin 13.2 lit |  |  |  | 1
2025-02-06 | 78022 | Jalan sosoran GBJ 01 | 10:00:00 |  | 1. Perbaikan jalan pintu utara GBJ 01 (belakang kantor HRD) | 1. Aspal jalan berlubang area pintu GBJ 01 sisi utara |  |  |  | 1
2025-02-06 | 78017 | FK 28 | 14:00:00 | 12:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Dinamo starter trouble, 3. Lampu belakang dan riting padam, 4. Suara mesin kasar, 5. Kopling ceplos | 1. Ganti bearing brush 2pcs, 2. Ganti master kop atas 1 set, 3. Ganti ring pin 1 pcs kanan, 4. Ganti bearing nedel 4 pcs,5. Ganti master kop bawah 1 set, 6. Ganti seal bil 4 pcs |  |  |  | 4
2025-02-06 | 78016 | FK 46 | 10:37:00 | 11:30:00 | 1. Cek rutin | 1. Cleaning filter udara, 2. Cek accu, 3. Grel nepel 2 |  |  |  | 0
2025-02-06 | 123326 | FK 14 | 09:30:00 | 18:00:00 | 1. Perbaikan boom tile hidrolis yang bocor sebelah kiri | 1. Bongkar cylinder kanan-kiri, 2. Bubut cylinder tile 3. Las/pasang cylinder tile | TX.608FDJ . 2012 . 003 |  |  | 1
2025-02-06 | 78018 | FK 41 | 09:00:00 | 14:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Bearing lift protol, 3. Lampu utama mati, 4. Cek kelistrikan | 1. Ganti bearing lift 1 pcs (kanan atas), 2. Cek ACCU, 3. Cleaning filter udara, 4. Grel nepel 2 |  |  |  | 3
2025-02-05 | 78015 | FK 16 | 09:00:00 | 10:00:00 | 1. Baut dinamo stater dol | 1. Pengelasan baut dinamo stater |  |  |  | 1
2025-02-05 | 78014 | FK 52 (8758) | 14:00:00 | 15:00:00 | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin |  |  |  | 1
2025-02-05 | 78019 | Pemasangan stop contact | 13:00:00 | 12:15:00 | Pemasangan/penambahan stop contact listrik pada area loading 01 (export) sejumlah 6 titik digunakan untuk menyalakan blower / membersihkan debu diruang export | Penanganan 2 titik stop |  |  |  | 1
2025-02-04 | 78011 | FK 52 | 14:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Kontrol valve rembes, 3. Seal rem atas rembes | 1. Cleaning filter udara, 2. Grel nepel 2, 3. Cek Kontrol valve |  |  |  | 2
2025-02-04 | 123325 | FK 14 | 10:09:00 |  | 1. Perbaikan boom hidrolis yang bocor, 2. Cek roda belakang kiri | 1, Las boom til kiri |  |  |  | 2
2025-02-04 | 78012 | FK 40 | 09:30:00 | 11:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Per pedal kopling putus, 3. Pangkon mesin kocak | 1. Cleaning fk & filter udara, 2. Ganti insulator engine |  |  |  | 2
2025-02-04 | 78005 | FK 43 | 08:30:00 | 10:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Kontrol valve rembes, 3. Lampu kanan padam (lampu utama) | 1. Perbaikan kelistrikan lampu, 2. Cleaning fk & filter udara, 3. Kontrol valve dalam pantauan |  |  |  | 2
2025-02-04 | 78013 | FK 16 | 13:00:00 |  | 1. Cek rutin | 1. Cleaning fk & grease nepel nepel |  |  |  | 0
2025-02-04 | 78010 |  |  |  | 1. Mohon perbaikan lampu teras depan 2, Kantor pak dian lampunya padam, 3. C Lampu philip eco fit LED Tube 1200 mm | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2025-02-04 | 78006 | FK 17 | 09:00:00 | 13:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Sekring banya yang 1 jemper, 3. Radiaotor rembes, 4. Cek kelistrikan | 1. Ganti radiator, 2. Cek Accu, 3. Cleaning filter udara |  |  |  | 3
2025-02-04 | 78007 | FK 27 | 09:00:00 | 14:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Bering lift protol, 3. Pompa hidrolik rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2025-02-04 | 115344 | FK 24 | 14:00:00 | 08:30:00 | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin, 2. Ganti filter oli mesin |  |  |  | 1
2025-02-04 | 78001 | FK 17 |  |  | Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-02-04 | 78002 | FK 24 |  |  | Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-02-04 | 78003 | FK 50 |  |  | Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-02-03 | 115345 | FK 16 | 14:00:00 | 12:50:00 | 1. Ganti oli mesin dan filternya | 1. Ganti oli mesin 8 liter, 2. Ganti filter oli mesin |  |  |  | 1
2025-02-03 | 115346 | FK 21 | 14:00:00 | 08:30:00 | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin 8 liter |  |  |  | 1
2025-02-03 | 115347 | FK 23 | 14:00:00 | 11:30:00 | 1. Ganti oli hidrolik | 1. Ganti oli hidrolik 35 liter, 2. Ganti filter oli hidrolik |  |  |  | 1
2025-02-01 | 115348 | FK 49 | 14:00:00 | 10:30:00 | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin 13.2 liter |  |  |  | 1
2025-02-01 | 115349 | FK 24 | 14:00:00 | 10:00:00 | 1. Ganti oli gardan, 2. Ganti oli transmisi | 1. Ganti oli gardan 8 liter, 2. Ganti oli tranasmisi 4 liter |  |  |  | 2
2025-02-01 | 123324 | FK 14 | 10:30:00 | 11:15:00 | 1. Perbaikan FK, 2. Boom sebelah kiri ngerembes oli, 3. Cek rutin | 1. Cleaning filter udara, 2. Pengelasan |  |  |  | 2
2025-02-01 | 78004 | Truk L8373 CAB | 08:35:00 | 10:30:00 | 1. Mohon untuk cek persiapan, 2. Lampu stoper padam, 3. Air accu kurang | 1. Cek kondisi truck, 2. Ganti lampu dop rem double engkel 12v 2 pcs, 3. Tambah air accu 2 liter, 4. Ganti lampu atret dop engkel 12v 2 pcs |  |  |  | 3
2025-02-01 | 78042 | FK 41 | 08:30:00 | 10:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama, 3. Lampu stoper dan riting padam, 4. Per pedal kopling putus, 5. Air accu nambah | 1. Cleaning fb dan filter udara, 2. Ganti lampu depan 2 pcs, 3. Tambah air accu |  |  |  | 4
2025-02-01 | 115343 | FK 21 |  |  | 1. Cek rutin,2. Lampu utama mati, 3. Selang hidrolik rember, 4. Lift turun sendiri | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2025-02-01 | 115329 | FK 19 | 09:33:00 |  | 1. Cek rutin | 1. Cleaning FK dan filter udara, 2. Stel vanbel, 3. Grel nopel-nopel |  |  |  | 0
2025-01-31 | 120181 | FK 23 | 12:30:00 | 14:15:00 | 1. Cek rutin | 1. Cleaning Filter, 2.Cek Accu, 3. Perbaikan tutup tangki solar |  |  |  | 0
2025-01-31 | 115336 | FK 17 | 09:00:00 | 09:30:00 | 1. Kerusakan pada kelistrikan (indikator tdk nyala) | 1. Perbaikan kelistrikan panel indikator, 2. Cek sekring panel |  |  |  | 1
2025-01-31 | 115337 | FG 09 | 13:50:00 |  | 1. Perbaikan lantai jalan berlubang E117-E120 | 1. Aspal jalan / lantai berlubang |  |  |  | 1
2025-01-31 | 115338 | FK 49 |  |  | 1. Ganti ban baru (sepasang) belakang | Belum update/ Proses | ukuran 700-12 sepasang rear wheel (Ka-Ki), ditunda senin ambil ke murni ban |  |  | 1
2025-01-31 | 115339 | FK 52 | 08:30:00 |  | 1. Ganti ban depan berrel (sepasang) | Belum update/ Proses | ukuran 28x9-15 tunggu senin ambil di murni ban |  |  | 1
2025-01-30 | 115340 | FK 40 | 12:30:00 |  | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin, 2. Las bearing lift |  |  |  | 1
2025-01-30 | 115341 | FK 51 | 12:30:00 | 14:00:00 | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin, 2. Ganti filter oli mesin |  |  |  | 1
2025-01-30 | 115342 | FK 21 (41742) | 12:30:00 | 15:30:00 | 1. Bering roda belakang kiri kocak, 2. Selang hidrolik cylinder steering bocor | 1. Ganti house power steering, 2. Ganti bearing inner, 3. Ganti bearing outer, 4. Popok / las hap roda |  |  |  | 2
2025-01-30 | 115330 | FK 49 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Lampu depan tidak nyala, 3. Klakson tidak bunyi | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2025-01-30 | 115331 | FK 46 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Kopling mbeler | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-01-30 | 115333 | FK 41 (25965) | 13:00:00 | 14:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Baut pangkon kiri lepas, 3. Lampu utama mati | 1. Pemasangan mur insulator mesin, 2. Cleaning fk dan filter udara, 3. Grease nepel |  |  |  | 2
2025-01-30 | 115334 | FK 41 | 15:23:00 | 09:30:00 | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin, 2.Ganti lampu depan, 3. Rakit kelistrikan lampu depan |  |  |  | 1
2025-01-28 | 115335 | FK 40 (33827) | 14:00:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Pedal kopling pir nya putus, 3. baut Tap oli mesin rembes, 4. Lampu utama mati | 1. Cleaning fk dan filter udara, 2. Grease nepel, 3. Pengerasan terot, 4. Las pengaman join putus, 5. Stel gas |  |  |  | 3
2025-01-28 | 115325 | FK 17 |  |  | 1. Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-01-28 | 115323 | FK 27 | 08:30:00 | 13:30:00 | 1. Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-01-28 | 115324 | FK 16 |  |  | 1. Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-01-28 | 115327 | FK 51 |  |  | 1. Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-01-24 | 115326 | FK 43 |  |  | 1. Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-01-24 | 115328 | FK 46 | 08:44:00 |  | 1. Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-01-24 | 115332 | FK28 | 13:41:00 |  | 1. Cek rutin, 2. Suara mesin kasar, 3. Lift turun sendiri | 1. Mesin dalam bengel, 2. Cleaning |  |  |  | 2
2025-01-24 | 115318 | FK 21 | 08:30:00 | 14:45:00 | 1. Cek rutin, 2. Air accu kurang, 3. Roda kanan belakang kocak, 4. Pin tie rod aus | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2025-01-24 | 115320 | FK 24 | 09:30:00 | 14:15:00 | 1. Cek rutin, 2. Mesin mulai ngobos, 3. Suara mesin kasar, 4. Lift turun sendiri, 5. Selang minyak rem rembes, 6. Kampas kopling slip | 1. Cleaning FK, 2. Cek engine, 3. Kontrol valve dalam pengajuan, 4. Perbaikan tempat minyak rem, 5. Stel kampas kopling |  |  |  | 5
2025-01-24 | 115321 | FK 53 |  |  | 1. Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-01-23 | 115322 | FK 23 |  |  | 1. Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-01-23 | 115319 | FK 50 |  |  | 1. Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-01-23 | 115303 | FK 27 | 15:00:00 | 11:30:00 | 1. Ganti oli dan filternya | 1. Ganti oli mesin, 2. Ganti filter oli mesin |  |  |  | 1
2025-01-23 | 115315 | FK 27 | 09:00:00 | 09:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Suara transmisi kasar, 3. Kontrol valve rembes, 4. Pompa hidrolis rembes, 5. Bearing lift kocak | 1. Setting/ stel rantai lift, 2. Kontrol valve dan pompa dalam proses pengerjaan, 3. Transmisi dalam pengerjaan |  |  |  | 4
2025-01-22 | 115313 | FK 53 |  |  |  | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-01-22 | 115316 | AC (C) KANTOR 02 |  |  | 1. Dibersihkan tapi masih bocor netes | Belum update/ Proses | mesin diperbaiki dibawa ke powerplant (overhaul) karena masih menetes tgl.04-02-25 |  |  | 1
2025-01-22 | 115312 | FK 41 | 11:00:00 | 13:15:00 | 1. Cek rutin, 2. Pangkon mesin sebelah kiri kocak (mur hilang), 3. Per pedal kopling putus, 4. Ban depan pecah-pecah | 1. Cleaning FK, 2. Pasang mur pangkon mesin, * Per pedal ( spare part kosong ) | Parts tidak diganti, stock kosong |  |  | 3
2025-01-22 | 115314 | FK 46 | 10:30:00 | 13:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Lift turun sendiri, 3. Hidrolik (penyangga kop mesin) | 1. Cleaning FK, 2. Cek kontrol valve, 3. Penyangga kop mesin ( spare part kosong ), 4. Perbaikan lampu belakang, 5. Stel kopling |  |  |  | 2
2025-01-21 | 115309 | FK 40 | 12:50:00 |  | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama, 3. Klakson trobel | 1. Cleaning Fk dan filter udara, 2. grel nopel-nopel, 3. Stel klakson |  |  |  | 2
2025-01-21 | 115311 | FK 21 | 15:20:00 | 15:30:00 | 1. Bering roda belakang kocak | 1. Ganti bering in ner ( bekas ) |  |  |  | 1
2025-01-21 | 115307 | FK 17 | 08:30:00 | 11:30:00 | 1. Mur Knuckel roda belakang sebelah kiri rusak (dol), 2. Gardan kocak | 1. Pengencangan baut gardan, 2. Ganti knuckel kiri, 3. Ganti nut .../ mur knockel, 4. Les pengaman join | (tidak ada keterangan fisik) |  |  | 2
2025-01-15 | 115308 | FK 16 | 11:00:00 | 17:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Dinamo starter trouble, 3. Socket altenator kocak, 4. Perseneling susah masuk gigi, 5. Seal kopling atas bocor, 6. Lampu belakang mati (stopper), 7. Lift turun sendiri | 1. Cleaning filter udara, 2. Perbaikan dinamo starter, 3. Ganti seal kopling atas 1pc, 4. Ganti seal kopling bawah 1 pc, 5. Tambah minyak rem | (tidak ada keterangan fisik) |  |  | 6
2025-01-06 | 115305 | FK 50 | 15:00:00 | 15:30:00 | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin | (tidak ada keterangan fisik) |  |  | 1
2024-06-19 | 115306 | FK 14 | 15:00:00 | 10:30:00 | 1. Ganti oli transmisi | 1. Ganti oli transmisi |  |  |  | 1
2024-06-19 | 115304 | L9343CN | 08:30:00 | 14:00:00 | Cek rutin untuk kebutuhan uji Kir | * Ganti bohlam double 2 pcs, * Ganti bohlam engkel 4 pcs, * Setting/ Stel rem | (tidak ada keterangan fisik) |  |  | 0
2024-06-19 | 116099 | FK 43 | 08:30:00 | 10:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama mati, 3. Rem atas rembes | 1. Ganti master rem atas 1 set baru, 2. Angin-angin master rem bawah, 3. Perbaikan kabel lampu utama, 4. Cleaning FK |  |  |  | 2
2024-06-18 | 116426 | TOYOTA | 08:30:00 | 10:00:00 | 1. Ganti oli mesin | 1. Ganti oli mesin, *2. Las bom tile kanan |  |  |  | 1
2024-06-18 | 116096 | FK 50 | 13:26:00 | 14:30:00 | 1. Cek rutin, 2. Kontrol Valve mulai rembes, 3. Lampu rotari mati | 1. Cleaning filter udara, 2. Pengecekan lampu rotari (parts tdk tersedia), 3. Pengecekan Kontrol valve (parts tdk tersedia) | Parts tidak diganti, stock kosong |  |  | 2
2024-06-18 | 116097 | FK 21 | 09:30:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Silinder tilt bocor | 1. Cleaning Fk dan filter udara, 2. Bongkar cylinder tilt, 3. Las cylinder tilt yang bocor | (tidak ada keterangan fisik) |  |  | 1
2024-06-18 | 116075 | FK 49 | 13:00:00 | 14:15:00 | 1. Cek rutin, 2. klakson mati, 3. Roda belakang pecah-pecah | 1. Stel Klakson, 2. Cleaning Filter Udara, 3. Cleaning Cover Radiator , 4. Grel nepel |  |  |  | 2
2024-06-18 | 78008 | FK 49 | 13:40:00 | 15:00:00 | 1. Cek rutin, 2. Klakson padam, 3. Pin tie rod kocak, 4. Stir liar kadang belok sendiri | 1. Cleaning fk & filter udara, 2. Grease nepel nepel, 3. Perbaikan klakson |  |  |  | 3
2024-06-15 | 111204 | FK 43 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama mati | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-15 | 111206 | FK 38 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Solar rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-14 | 111203 | FK 23 |  |  | 1. Baut roda putus 3 | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-14 | 111239 | FK 49 |  |  | Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-14 | 111241 | FK 27 |  |  | Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-13 | 111242 |  |  |  | 1. Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-13 | 111236 | FK 22 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Gas nyantol, 3.Kampas kopling kasar | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2024-06-13 | 111237 | FK 24 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama mati, 3. Selang hidrolilk rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2024-06-13 | 111234 | FK 51 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Roda depan pecah | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-13 | 110086 | FK 29 |  |  | 1. Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-13 | 111233 | FK 24 |  |  | 1. Minyak rem rembes, 2. Kopling ambles, 3. Selang hidrolik putus | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2024-06-13 | 111210 | FK 29 |  |  | 1. Ganti oli mesin, 2. Kopling ambles, 3. Bering lepas | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2024-06-12 | 111230 | FK 51 |  |  | 1. Ban depan oleng dan terkikis sisi dalam | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-12 | 111224 | FK 52 |  |  | Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-11 | 111229 | FK 19 |  |  | Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-10 | 111226 | FK 46 |  |  | 1. Ganti oli mesin, 2. Kampas kopling mbeler | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2024-06-10 | 111227 | FK 41 |  |  | 1. Ganti oli mesin, 2. Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-10 | 111221 | FK 40 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Oli mesin rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-10 | 111223 | FK 38 |  |  | 1. Selang hidrolik bocor | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-08 | 111222 | FK 14 |  |  | 1. Selang perseneling lepas | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-07 | 111228 | FK 21 |  |  | Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-07 | 111218 | FK 28 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Baut roda dol (Roda belakang sisi kiri) | Belum update/ Proses |  | 08:30:00 | 09:59:00 | 1
2024-06-07 | 110096 | FK 16 |  |  | 1. Baut cylinder steering dol, 2. Ganti oli hidrolik, 3. Ganti oli transmisi | Belum update/ Proses |  | 08:30:00 | 13:52:00 | 3
2024-06-05 | 110085 | FK 29 |  |  | 1. Bering trust aus, 2. Bering lift rusak | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2024-06-05 | 110087 | FK 24 |  |  | 1. Ganti oli hidrolik, 2. Dinamo starter trouble | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2024-06-04 | 110098 | FK 28 |  |  | 1. Mesin mbrebet | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-03 | 111216 | FK 24 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Baut velg putus | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-06-03 | 111215 | FK 52 |  |  |  | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2024-06-03 | 110166 |  | 09:00:00 |  | Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2024-06-03 | 111209 | FK 46 |  |  | 1. Ganti oli hidrolik, 2. Ganti oli transmisi, 3. Ganti oli transmisi | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2024-05-31 | 111208 | FK 43 |  |  | 1. Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-05-31 | 110080 | FK 21 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Bak transisi bunyi | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-05-31 | 110081 | FK 22 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Perseneling mundur susah dimasukkan, 3. Bering trust aus | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2024-05-30 | 110077 | FK 35 |  |  | 1. Mesin kasar | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2024-05-30 | 110072 | FK 50 |  |  | 1. Ganti oli mesin, 2. Klakson padam, 3. Stir tidak balance | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2024-05-30 | 110069 | FK 20 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Rem blong, 3.Ganti oli mesin | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2024-05-30 | 110070 | FK 46 |  |  | 1. Ganti oli | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
| 110071 |  |  |  |  | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
| 110064 | FK 24 |  |  | 1. Ganti oli gardan, 2. Ganti oli transmisi | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
| 110065 | FK 43 |  |  | 1. Ganti oli gardan | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-15 | 110066 | FK 38 |  |  | 1. Ganti oli gardan, 2. Ganti oli transmisi | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2025-03-15 | 110055 | FK 20 |  |  | 1. Ganti oli hidrolik, 2. Ganti oli transmisi, 3. Ganti oli gardan | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2025-03-15 | 110057 | FK 21 |  |  | 1. Vanbel radiator seret | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-15 | 110059 | FK 49 |  |  | 1. Klakson Padam, 2.Cek rutin | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-15 | 110060 | FK 22 |  |  | 1. Ganti oli transmisi, 2. Ganti oli gardan | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2025-03-15 | 111235 | FK 19 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Cylinder rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-15 | 111240 | FK 50 |  |  |  | Belum update/ Proses |  |  |  | 0
2025-03-15 | 119610 | FK 49 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Stir Liar (Stering belok sendiri), 3. Seal rem atas rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2025-03-17 | 119617 | FK 41 (26546) |  |  | 1. Bearing lift protol | Belum update/ Proses |  | 08:00:00 |  | 1
2025-03-17 | 65422 | Loading GBJ Depan |  |  | 1. Pasang kran air baru, loading GBJ (belakang pos depan) | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
2025-03-18 | 119623 | FK 16 |  |  | 1. Ganti oli mesin, 2. Ganti oli transmisi | Belum update/ Proses | Booking |  |  | 2
2025-03-18 | 119622 | FK 17 |  |  | 1. Ganti oli mesin dan filternya | Belum update/ Proses | Booking |  |  | 1
2025-03-18 | 119621 | FK 24 |  |  | 1. Ganti oli mesin | Belum update/ Proses | Booking |  |  | 1
| 119620 | FK 23 |  |  | 1. Ganti oli mesin dan filternya | Belum update/ Proses | Booking |  |  | 1
| 119619 | FK 28 |  |  | 1. Ganti oli transmisi | Belum update/ Proses | Booking |  |  | 1
| 119618 | FK 50 |  |  | 1. Ganti oli transmisi | Belum update/ Proses | Booking |  |  | 1
| 119624 | FK 17 (42726) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Kampas kopling suaranya kasar, 3. Lampu utama padam dan box lampu rusak, 4. Pin tierod kocak | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
| 119625 | FK 19 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama padam, 3. Bearing lift suaranya kasar | Belum update/ Proses |  |  |  | 2
| 119651 | FK 50 (9899) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Bearing lift aus, 3. Ban pecah-pecah, 4. Seal rem atas rembes, 5. Control valve rembes, 6. Stir liar (sering belok sendiri) | Belum update/ Proses |  | 08:25:00 |  | 5
| 119652 | FK 21 (42262) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Suara transmisi kasar, 3. Pompa hidrolik rembes, 4. Pin tierod kocak/aus | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
| 119630 | FK 27 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Rantai putus, 3. Baut roda putus, 4. Pompa hidrolik rembes, 5. Lift turun sendiri | Belum update/ Proses |  |  |  | 4
2025-03-19 | 119632 | FK 43 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Lampu utama padan (sisi kanan), 3. Pin tierod kocak, 4. Kontrol valve rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2025-03-19 | 119631 | FK 16 (40295) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Lift turun sendiri, 3. Baut roda putus 3, 4. Velg retak, 5. Kelistrikan trouble (konslet), 6. Seal stick transmisi rembes | Belum update/ Proses |  |  |  | 5
2025-03-19 | 119633 | FK 28 (40777) |  |  | 1. Dinamo starter trouble | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-19 | 119635 | FK 53 (860) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Tampilan pos board tidak normal | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-19 | 119634 | FK 52 (9332) |  |  | 1. Ban depan sisi kiri tergerus velg | Belum update/ Proses |  |  |  | 1
2025-03-20 | 119639 | FK 23 (42919) |  |  | 1. Klakson trouble, 2. Rem blong, 3. Panel solar error | Belum update/ Proses |  |  |  | 3
2025-04-07 | 119693 | FK 20 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Mounting mesin kocak, 3. Gardan kocak | 1. Penggantian baut mounting mesin, 2. Mengencangkan baut gardan | 1. Copy fisik spk belum kembali, 2. ok | 08:45 | 13:30 | 2
2025-04-07 | 119694 | FK 17 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Tambah air accu, 3. Pin tie rod kocak | Belum update / proses | 1. Copy fisik spk belum kembali |  |  | 2
2025-04-07 | 119695 | FK 23 |  |  | 1. Cek rutin 2. Pagar lift bengkok 3. Perseneling susah masuk | Belum dikerjakan, lanjut besok | 1. Copy fisik spk belum kembali, 2. Antrian panjang. Masih ada 2 fk yang antri dan 2 mekanik yang diperbantukan perbaikan loader | 09:15 | 14:30 | 0
2025-04-07 | 119696 | FK 19 |  |  | 1. Cek rutin | 1. Sudah cek rutin | 1. OK |  |  | 0
2025-04-07 | 119697 | Truk C L 8373 CAB |  |  | 1. Cek rutin, 2. Tambah air accu | 1. Sudah selesai cek rutin, 2. NA / bon aki baru | Cek umur pemakaian aki (lifetime), air aki berwarna hitam disarankan ganti bon aki baru 2 unit. | 08:35 | 13:00 | 1
2025-04-08 | 116005 | FK 21 (42454) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Pin tierod kocak, 3. Pompa hidrolik rembes, 4. Lift turun sendiri |  |  |  |  | 3
2025-04-08 | 116002 | FK 40 (34728) |  |  | 1. Kalibrasi bosh pump |  |  |  |  | 1
2025-04-08 | 116003 | FK 50 (10100) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Kontrol valve rembes, 3. Rem atas rembes, 4. Ban depan pecah 5. Lift turun sendiri (pelan) |  |  |  |  | 3
2025-04-08 | 116004 | FK 24 (44190) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Mesin ngobos, 3. Lift turun sendiri, 4. Selang minyak rem rembes di tandon (penampung), 5. Velg kaki belakang retak |  |  |  |  | 4
2025-04-09 | 116011 | FK 24 (44207) |  |  | 1. Selang bem lift kiri bocor | Belum update / proses |  |  |  | 1
2025-04-09 | 116008 | FK 27 (42452) |  |  | 1. Cek rutin, 2. Pompa hidrolik rembes, 3. Lift turun sendiri, 4. Kampas kopling mbeler |  |  |  |  | 3
2025-04-09 | 116006 | FK 49 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Stir liar, 3. Roller lift aus, 4. Ban depan pecah-pecah 5. Seal rem atas rembes, 6. Kontrol valve rembes | 1. Cek rutin, 2. Bearing hirolis lepas (Tidak ada spare part) | Yang lainnya belum diproses |  |  | 4
2025-04-09 | 116010 | FK 23 |  |  | 1. Perbaikan bering lift kocak, 2. Knalpot bocor, 3. Perseneling susah dimasukkan, 4. Rem blong |  |  |  |  | 4
2025-04-09 | 116009 | FK 43 |  |  | 1. Cek rutin, 2. Cek bosh bump, 3. Cek kelistrikan, 4. Kontrol valve rembes |  |  |  |  | 3